**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН»**

# РЕШЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «20» июня 2025 года |  | № | 8 |

г. Гусиноозерск

**Об утверждении календарного плана основных** **мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» пятого созыва по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на**

**14 сентября 2025 года**

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Селенгинский район» **решает:**

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» пятого созыва по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 14 сентября 2025 года согласно приложению.

2. Возложить контроль за исполнением календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Селенгинский район» Будаеву С.Б.

3. Направить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» пятого созыва по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 4 в соответствующие участковые избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования «Селенгинский район» в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель

ТИК МО «Селенгинский район» А.В. Хартанов

Секретарь

ТИК МО «Селенгинский район» С.Б. Будаева

Приложение

к решению ТИК МО «Селенгинский

район» от 20 июня 2025 г. № 8

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» пятого созыва по Пушкинскому избирательному округу № 4**

**в единый день голосования 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Статьи Закона** |
| **Назначение, опубликование выборов** | | | | | |
| 1. | | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | **не ранее чем 15 июня 2025 года и не позднее чем 25 июня 2025 года**  не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  **20.06.2025 года** | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 4 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представи-тельного органа му-ниципального образо вания в Республике Бурятия» (далее – Закон РБ) |
| 2. | | Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов | не позднее чем через пять дней со дня его принятия  25.06.2025 года | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия |
| 3. | | Принятие решения о назначении выборов в случае их неназначения представительным органом муниципального образования | **не позднее 5 июля 2025 года**  не позднее чем за 70 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 6 статьи 8 Закона Республики Бурятия |
| 4. | | Опубликование решения территориальной избирательной комиссией, организующей выборы, о назначении выборов | не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного [пунктом 5](consultantplus://offline/ref=0B7032F7406E2922D6DC82AFD8F9F68F4B86276E2C768EAE7DED6457BC7B301247EEB1712B4C16A78FF5E9H5F6B) статьи 8 Закона Республики Бурятия срока официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 6 статьи 8 Закона Республики Бурятия |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | | |
| 5. | | Опубликование списков избирательных участков | **не позднее 4 августа 2025 года**  не позднее чем за 40 дней до дня голосования | глава МО ГП «Город Гусиноозерск» | пункт 6 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 6. | | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | **не позднее 14 августа 2025 года**  **(в исключительных случаях не позднее 10 сентября 2025 года)**  не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за три дня до дня голосования | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 4 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 7. | | Составление списка избирателей на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | **не позднее 2 сентября 2025 года**  не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **не позднее 24 августа 2025 года** (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях) | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 8. | | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, иных стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах) | **не позднее 13 сентября 2025 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 9. | | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **не позднее 24 августа 2025 года**  (при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях) | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район», участковая избирательная комиссия | пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) |
| 10. | | Ознакомление избирателей со списком избирателей и его дополнительное уточнение | **с 3 сентября 2025 года**  за 10 дней до дня голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 14 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 11. | | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей | **не позднее 13 сентября 2025 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 12 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 12. | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | **не позднее 13 сентября 2025 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 13 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | |
| 13. | | Размещение списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет», а также в этот же срок направление указанного списка в территориальную избира-тельную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | пункт 2 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 14. | | Самовыдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | **начинается** со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов в 18 часов по местному времени  **с 26.06.2025 г.** **по 26.07.2025 г.** **до 18 ч по местному времени** | граждане Российской Федерации | пункт 3 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 15. | | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представление документов о выдвижении кандидатов в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | **начинается** со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов в 18 часов по местному времени  **с 26.06.2025 г.** **по 26.07.2025 г.** **до 18 ч по местному времени** | избирательные объединения | пункт 3 статьи 24, пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 16. | | Представление кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, документов в окружную избирательную комиссию | не позднее чем через 35 дней после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов в 18 часов по местному времени  **не позднее 31 июля 2025 года до 18 ч по местному времени** | кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 17. | | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) | в день поступления соответствующих документов | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район», окружная избирательная комиссия | пункт 8 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 18. | | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | в течение трех дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 19. | | Направление в соответствующую окружную избирательную комиссию решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявления кандидатов о согласии баллотироваться | в течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка | территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 20. | | Создание избирательного фонда кандидата | **не позднее 2 августа 2025 года**  после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до представления документов для регистрации кандидатов | кандидаты | пункт 1 статьи 39 Закона Республики Бурятия |
| 21. | | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | в поддержку кандидата подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации,  достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | пункт 1 , 5 статьи 27 Закона Республики Бурятия |
| 22. | | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | окружная избирательная комиссия | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 23. | | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидаты, избирательные объединения | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 24. | | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | окружная избирательная комиссия | пункт 13 статьи 27.1 Закона Республики Бурятия |
| 25. | | Представление в соответствующую избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | **не позднее 2 августа 2025 до 18 часов по местному времени**  не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени | кандидат | пункт 1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 26. | | Регистрация кандидатов | не позднее чем на десятый день после дня приема необходимых для регистрации документов | окружная избирательная комиссия | пункт 5.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| **Гласность в деятельности комиссий** | | | | | |
| 27. | | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах [1.2](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCk4G), [3](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCkAG), [11.1](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81DRCkAG) статьи 23 Закона Республики Бурятия | **начинается с 20 июля 2025 года** **и оканчивается 6 сентября 2025 года**  начинается с 20 июля и оканчивается за семь дней до дня голосования | представители средств массовой информации | пункт 11.2 статьи 30 Федерального закона, подпункт 2.2 пункта 2 Порядка аккредитации представителей средств массовой  информации для присутствия в течение всего периода  голосования в помещениях для голосования и при установлении  итогов голосования, определении результатов выборов,  референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года  и последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 июля 2022 года № 89/743-8 |
| 28. | | Представление в территориальную избирательную комиссию МО «Селенгинский район» списка наблюдателей на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены указанной избирательной комиссией | **не позднее 10 сентября 2025 года**  не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии и территориальные избирательные комиссии | пункт 7.1 статьи 23 Закона Республики Бурятия |
| 29. | | Представление направления, указанного в пункте 7 статьи 23 Закона Республики Бурятия, наблюдателем в комиссию, в которую назначен | **13 и 14 сентября 2025 года**  в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | наблюдатели | пункт 8 статьи 23 Закона Республики Бурятия |
| **Статус кандидатов** | | | | | |
| 30. | | Назначение доверенных лиц | назначение осуществляется со дня уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) | кандидат, избирательное объединение | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 31. | | Регистрация доверенных лиц | регистрация осуществляется в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (письменного представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | окружная избирательная комиссия | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 32. | | Реализация права по отзыву доверенных лиц | после регистрации доверенных лиц в любое время | кандидат, избирательные объединения | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 33. | | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | после того, как кандидат, избирательное объединение уведомит соответствующую избирательную комиссию об отзыве доверенного лица | окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия МО «Селенгинский район» | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 34. | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты | пункт 3 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 35. | | Публикация предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не менее чем в одном муниципальном периодическом издании, а также размещение в сети «Интернет» | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | избирательные объединения | пункт 12 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 36. | | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | **не позднее 5 сентября 2025 года**  не позднее чем за 8 дней до дня голосования | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, а также в установленных законом случаях прокурор | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| 37. | | Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | **не позднее 8 сентября 2025 года,** а при наличии вынуждающих обстоятельств **– не позднее 12 сентября 2025 года**  не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно | пункт 8 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 38. | | Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | **не позднее 8 сентября 2025 года**  не позднее чем за пять дней до дня голосования | избирательное объединение | пункт 9 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 39. | | Принятие решения об отмене регистрации кандидата | **не позднее 8 сентября 2025 года**  не позднее чем за 5 дней до дня голосования | соответствующий суд общей юрисдикции | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 40. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных публикаций, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **не позднее 26.07.2025 года** | организации телерадиовещания, редакции печатных периодических изданий, редакции сетевого издания | пункт 19 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 41. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **не позднее 26.07.2025 года** | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | пункт 1.1 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | не позднее чем на десятый день после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов  **не позднее 05.07.2025 года** | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 43. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **не позднее 10.07.2025 года** | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | | **не позднее 24 сентября 2025 года**  не позднее чем через 10 дней со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | пункт 21 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 45. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | | **до начала их распространения** | кандидат | пункт 3 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 46. | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | | после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы | кандидаты | часть 24.1 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 47. | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения бесплатного и платного эфирного времени | | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей соответствующих телерадиокомпаний | пункт 6 статьи 33 Закона Республики Бурятия |
| 49. | Проведение жеребьевки в целях  установки дат опубликования бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов | | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических изданий | пункт 3 статьи 34 Закона Республики Бурятия |
| 50. | Агитационный период для избирательного объединения | | **начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2025 года** | избирательные объединения | пункт 1 статьи 49 Федерального закона, пункт 9 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 51. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | | **начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона, - со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2025 года** | кандидаты | пункт 1 статьи 49 Федерального закона, пункт 9 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 52. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | **не позднее 14 августа 2025 года**  не позднее чем за 30 дней до дня голосования | органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии | пункт 7 статьи 54 Федерального закона |
| 53. | Уведомление (в письменной форме) территориальной избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений | пункт 4 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 54. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других кандидатов | | в течение двух суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4.1 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 55. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями | | в течение трех дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений | пункт 5 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 56. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | **с 16 августа 2025 года до ноля часов по местному времени 13 сентября 2025 года**  за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | кандидаты | пункт 10 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 57. | Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | | **с 9 сентября по 14 сентября 2025 года до момента окончания голосования**  в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования до момента окончания голосования | участники избирательного процесса | пункт 3 статьи 46 Федерального закона, пункт 12 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 58. | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной деятельности | | **13 и 14 сентября 2025 года**  в день предшествующий дню голосования и в день голосования | кандидат, избирательное объединение | пункт 4 статьи 37 Закона Республики Бурятия |
| 59. | Запрет на публикацию (обнародованию) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | | **14 сентября 2025 года с ноля часов до 20 часов по местному времени**  в день голосования до момента окончания голосования | участники избирательного процесса | пункт 9 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| **Финансирование выборов** | | | | | |
| 60. | Перечисление средств на проведение выборов территориальной избирательной комиссии, организующей выборы | | не позднее чем в 10 дневной срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **не позднее 05.07.2025 года** | глава муниципального образования | пункт 1 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 61. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение выборов | | **не позднее 24 сентября 2025 года**  не позднее чем через десять дней со дня голосования представление отчета в окружную избирательную комиссию и территориальную избирательную комиссию | участковая избирательная комиссия | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 62. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных окружной комиссии на подготовку и проведение выборов | | **не позднее 14 октября 2025 года**  не позднее чем через тридцать дней со дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 63. | Представление отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | | не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о результатах выборов  **не позднее 14.11.2025 года** | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 64. | Представление итоговых финансовых отчетов | | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  **не позднее 14.11.2025 года** | кандидаты | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 65. | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | | не позднее чем через пять дней со дня их получения | окружная избирательная комиссия | пункт2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 66. | Опубликование финансовых отчетов (сведения из указанных отчетов) | | в течение трех дней со дня получения финансовых отчетов | редакции муниципальных периодических печатных изданий | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 67. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, а также в Избирательную комиссию Республики Бурятия для размещения в сети «Интернет» | | до дня голосования на выборах один раз в две недели | окружная избирательная комиссия | пункт 3 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 68. | | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | **не позднее 24 августа 2025 года**  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 69. | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней | пункт 10 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 70. | | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | **с 4 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 14 сентября 2025 года**  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с УПК РФ избрана мера пресече-ния, исключающая возможность посещения помещения для голосования | пункт 5 статьи 50 Закона Республики Бурятия |
| 71. | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | не позднее чем за десять дней до дня досрочного голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 72. | | Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии | **с 3 сентября по 9 сентября 2025 года**  не ранее чем за 10 – 4 дня до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 73. | | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии | **с 10 по 13 сентября 2025 года**  не ранее чем за 3 дня до дня голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 74. | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | **не позднее 3 сентября 2025 года**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | соответствующие избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 75. | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | **не позднее 12 сентября 2025 года**  не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | вышестоящие избирательные комиссии | пункт 13 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 76. | | Проведение голосования в день голосования | **14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени**  с 8 до 20 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 77. | | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | незамедлительно после его подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии | пункт 30 статьи 52 Закона Республики Бурятия |
| 78. | | Принятие окружной избирательной комиссией решения о результатах выборов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | **не позднее 17 сентября 2025 года**  не позднее чем через три дня со дня голосования. | окружная избирательная комиссия | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 79. | | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом | **незамедлительно после определения результатов выборов** | окружная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 80. | | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | **в пятидневный срок после соответствующего извещения** | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 81. | | Определение общих результатов выборов (в случае проведения выборов по мажоритарной избирательной системе) | **не позднее 19 сентября 2025 года**  не позднее чем через 5 дней со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 82. | | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | **не позднее 19 сентября 2025 года**  не позднее чем через 5 дней со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 1 статьи 55.1 Закона Республики Бурятия |
| 83. | | Регистрация избранного депутата представительного органа и выдача ему удостоверения об его избрании | после опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов и не позднее трех дней со дня представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | окружная избирательная комиссия | пункт 2 статьи 57 Закона Республики Бурятия |
| 84. | | Составление и направление в представительный орган муниципального образования списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования | не позднее чем на третий день после дня определения общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 85. | | Официальное опубликование результатов выборов | **не позднее 14 октября 2025 года**  не позднее чем через 1 месяц со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 3 статьи 56 Закона Республики Бурятия |
| 86. | | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | **не позднее 13 ноября 2025 года**  в течение 2 месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4 статьи 56 Закона Республики Бурятия |